## Sheet 1
캠핑장
작성자 : 권석현++
작성일 : 2018년 8월 10일 (금)
| 작업 이름 | 작업자 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름 | 완료율 | 2018년 8월 3일 |  | 2018년 8월 5일 | [6 empty] | 2018년 8월 12일 | [6 empty] | 2018년 8월 19일 | [6 empty] | 2018년 8월 26일 | [6 empty] | 2018년 9월 2일
[9 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 캠핑장 프로젝트 |  | 29 일 | 2018-08-06 (월) | 2018-09-03 (월) |  |  | 5%
2 | 데이터베이스 파싱 | 권석현 | 3 일 | 2018-08-07 (화) | 2018-08-09 (목) |  |  | 100%
3 | 자료정리 | 권석현 | 1 일 | 2018-08-08 (수) | 2018-08-08 (수) |  |  | 100%
4 | 검색/테마가 있는 캠핑/검색결과(지도) | 권석현 | 5 일 | 2018-08-09 (목) | 2018-08-13 (월) |  |  | 10%
5 | 상세페이지 | 권석현 | 5 일 | 2018-08-13 (월) | 2018-08-17 (금) |  |  | 0%
6 | 내가 찜한 캠핑장 | 권석현 | 1 일 | 2018-08-21 (화) | 2018-08-21 (화) |  |  | 0%
7 | 알림 | 권석현 | 4 일 | 2018-08-22 (수) | 2018-08-25 (토) |  |  | 0%
8 | 페이지명세 | 채지인 | 2 일 | 2018-08-06 (월) | 2018-08-07 (화) |  |  | 100%
9 | 주소 API | 채지인 | 1 일 | 2018-08-10 (금) | 2018-08-10 (금) |  |  | 100%
10 | 예약/결제 | 채지인 | 5 일 | 2018-08-12 (일) | 2018-08-16 (목) |  |  | 0%
11 | 마이페이지(일반) 나의 예약 | 채지인 | 3 일 | 2018-08-17 (금) | 2018-08-19 (일) |  |  | 0%
12 | 마이페이지(사업자) 예약관리 | 채지인 | 3 일 | 2018-08-19 (일) | 2018-08-21 (화) |  |  | 0%
13 | 마이페지이(관리자) 회원관리 | 채지인 | 2 일 | 2018-08-22 (수) | 2018-08-23 (목) |  |  | 0%
14 | 마일리지 | 채지인 | 2 일 | 2018-08-24 (금) | 2018-08-25 (토) |  |  | 0%
15 | 이메일인증API | 이용욱 | 5 일 | 2018-08-06 (월) | 2018-08-10 (금) |  |  | 40%
16 | 고객센터 | 이용욱 | 2 일 | 2018-08-09 (목) | 2018-08-10 (금) |  |  | 0%
17 | 회원가입/탈퇴/정보수정 | 이용욱 | 2 일 | 2018-08-13 (월) | 2018-08-14 (화) |  |  | 0%
18 | 마이페이지(일반) 내가 작성한 글 | 이용욱 | 2 일 | 2018-08-15 (수) | 2018-08-16 (목) |  |  | 0%
19 | 마이페이지(사업자) 고객관리 | 이용욱 | 2 일 | 2018-08-10 (금) | 2018-08-11 (토) |  |  | 0%
20 | 마이페이지(관리자) 고객센터관리 | 이용욱 | 2 일 | 2018-08-20 (월) | 2018-08-21 (화) |  |  | 0%
21 | 마이페이지(관리자)관리자 정보 수정 | 이용욱 | 2 일 | 2018-08-22 (수) | 2018-08-23 (목) |  |  | 0%
22 | 페이지 작성 | 전다혜/채지인 | 5 일 | 2018-08-06 (월) | 2018-08-10 (금) |  |  | 70%
23 | 페이지 작성 | 전다혜 | 5 일 | 2018-08-13 (월) | 2018-08-17 (금) |  |  | 0%
24 | 페이지 작성 | 전다혜 | 5 일 | 2018-08-20 (월) | 2018-08-24 (금) |  |  | 0%
25 | DB | 최수만 | 4 일 | 2018-08-06 (월) | 2018-08-09 (목) |  |  | 100%
26 | 로그인/로그아웃/로그인유지 | 최수만 | 2 일 | 2018-08-09 (목) | 2018-08-10 (금) |  |  | 10%
27 | 내 캠핑장 등록 폼 | 최수만 | 2 일 | 2018-08-13 (월) | 2018-08-14 (화) |  |  | 0%
28 | 마이페이지(사업자) 나의 캠핑장 | 최수만 | 2 일 | 2018-08-15 (수) | 2018-08-16 (목) |  |  | 0%
29 | 마이페이지(관리자) 캠핑장 관리 | 최수만 | 2 일 | 2018-08-17 (금) | 2018-08-18 (토) |  |  | 0%
30 | 마이페이지(관리자) 이용현황 | 최수만 | 2 일 | 2018-08-20 (월) | 2018-08-21 (화) |  |  | 0%
31 | 채팅 | 최수만 | 3 일 | 2018-08-22 (수) | 2018-08-24 (금) |  |  | 0%
Powered By AUIProject - http://www.auiproject.com
0%
0%
0%
0%
0%
10%
100%
0%
0%
70%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
10%
100%
100%
5%